**Дорожная карта по реализации проекта «Безопасный Объект», на примере прохождения документов в МЭРИИ г. Новосибирска.**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки | Мероприятия |
| 10.09-12.09 | Предварительное согласование разработанных условий оказания финансовой поддержки и целевого назначения компенсаций (Брагин С. А.- председатель Федерального Комитета "ОПОРЫ РОССИИ" СТПБ; Сотрудники Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Мэрии - Леоненко М. В., Морозов А. С., Воробьев Ю. С.). |
| 13.09-14.09 | Подготовка итогового проекта постановления о внесении изменений в Условия и порядок оказания финансовой поддержки. (Морозов А.С. - Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства Мэрии ) |
| Согласование НПА: | |
| 17.09-19.09 | Согласование проекта в ДПИиП мэрии (Гинтер В. А., Леоненко М. В., Люлько А. Н.) |
| 20.09-21.09 | Согласование ДИП мэрии |
| 24.09-28.09 | Согласование ДЭСП мэрии |
| 01.10-04.10 | Согласование ДФиНП мэрии |
| 05.10-08.10 | Согласование первый заместитель мэра |
| 09.10-12.12 | Оценка регулирующего воздействия разработанного НПА (публикация, публичные консультации, подготовка и утверждение заключения) |
| 12.12-19.12 | Согласование ДПКР мэрии |
| 20.12-21.12 | Подписание мэром |
| 24.12-26.12 | Оформление, публикация акта КРД мэрии |
|  | |
| 28.12 | Вступление постановления в силу |

**Расшифровка терминов и определений:**

ДПИиП - Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства Мэрии города Новосибирска;

ДИП - Департамент информационной политики Мэрии города Новосибирска;

ДЭСП - Департамент экономики и стратегического планирования Мэрии города Новосибирска;

ДФиНП - департамента финансов и налоговой политики Мэрии города Новосибирска;

ДПКР - департамента организационно-контрольной работы Мэрии города Новосибирска;

Акт КРД - документ администрации Мэрии города Новосибирска, нормативно - правовой акт и его  официальное опубликование на интернет портале Мэрии.

***Основные моменты экономического блока Безопасный Объект:***  
**1.** "Предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению и установке средств противопожарной безопасности, систем пожарной безопасности.  
СМиСП, осуществившие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности".  
**2.** Субсидия предоставляется на компенсацию затрат по приобретению и установке средств противопожарной безопасности, систем пожарной безопасности на объектах, используемых для ведения предпринимательской деятельности заявителя, понесенных в течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса.(При этом для предпринимателей, которые начали свою деятельность до года, условия еще предпочтительнее).  
**3.** 50% от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат на приобретение и установку средств противопожарной безопасности, систем пожарной безопасности (средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны в т. ч. лифты для транспортирования подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем аварийного освещения на путях эвакуации, систем аварийной вентиляции и противодымной защиты, систем автоматического пожаротушения, систем внутреннего противопожарного водопровода, систем противопожарной защиты).  
**4.** Сумма субсидии не должна превышать размер фактически уплаченных налогов в консолидированный бюджет Новосибирской области за год, предшествующий году оказания финансовой поддержки, но не более 250,0 тыс. рублей ."

**Основополагающие пункты (1-4), которые прописаны в блоке поддержки субъектов МСП г. Новосибирска.**